Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель,  | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | Причины низкогоосвоения средствбюджетасельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **6 297 868,00** | **5 496 155,23** | **87,27** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 6 297 868,00 | 5 496 155,23 | 87,27 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Талицкий сельсовет | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 651 107,00** | **1 524 665,07** | **92,34** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 1 026 800,00 | 926 789,59 | 90,0 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 384 780,00 | 384 362,98 | 99,9 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  |  |  |  | 239 527,00 | 213 512,50 | 89,1 | Задолженности нет |
| . | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Талицкий сельсовет | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 506 478,00** | **3 929 625,00** | **87,2** |  |
| Администрация сельского поселения  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении |  |  |  |  | 25 000,00 | 18 700,00 | 74,8 | Задолженности нет, услуги запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2** Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения |  |  |  |  | 4 481 478,00 | 3 910 925,00 | 87,3 | Задолженности нет |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **140 283,00** | **41 865,16** | **29,84** |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 140 283,00 | 41 865,16 | 29,84 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4**Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание.  |  |  |  |  | 23 383,00 | 17 102,43 | 73,14 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4** Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 14 000 | 6 762,73 | 48,3 | Задолженности нет |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  |  |  |  | 7 929,00 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.**Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселению. |  |  |  |  | 23 071,00 | 6000,00 | 26,0 | Задолженности нет, услуги запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.**«Прочие мероприятия сельского поселения» |  |  |  |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4.**Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы на 4 квартал 2019 года |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4** Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |  |  |  |  | 29 900 |  |  | Задолженности нет, услуги запланированы на 4 квартал 2019 года |

 Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_И.о. Попова А.А./

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2019 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 квартал 2019г.) (руб.) | % исполнения |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 12109139,96 | 10818152,41 | 89,33 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 311671,96 | 30 597,18 |  |
| Районный бюджет  | 5 499 600,00 | 5 291 400,00 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 6 297 868,00 | 5 496 155,23 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и** **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения****Талицкий сельсовет** | Всего | 7 150 707,00 | 6 816 065,07 | 95,32 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 5 499 600,00 | 5 291 400,00 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 1 651 107,00 | 1 524 665,07 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.** Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Талицкий сельсовет | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 5 499 600 | 5 291 400,00 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_И.о. Попова А.А./

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2019 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 12109139,96 | 10818152,41 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 5 877 737 | 1 837 679,12 |
| Районный бюджет  | 499 600 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и** **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения****Талицкий сельсовет** | Всего | 1 954 676 | 724 570,61 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1 455 076 | 724 570,61 |
| Районный бюджет | 499 600 |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 1 026 800 | 518 699,42 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1 026 800 | 518 699,42 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 293 780 | 172 119,22 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 293 780 | 172 119,22 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  |
| **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 134 496 | 33 752 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 134 496 | 33 752 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| Всего |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2****Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Талицкий сельсовет.** | Всего | 4 306 478 | 1 093 025 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 306 478 | 1 093 025 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| Всего | 4 306 478 | 1 093 025 |
| **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 25 000 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2****Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Талицкий сельсовет.** | Всего | 4 306 478 | 1 093 025 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 306 478 | 1 093 025 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| Всего | 4 306 478 | 1 093 025 |
| **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 25 000 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры в сельском поселении | Всего | 4 281 478 | 1 093 025 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4 281 478 | 1 093 025 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** | Всего | 116 183 | 20 083,51 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 116 183 | 20 083,51 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | **Основное мероприятие 1****подпрограммы 4** Мероприятия, направление на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание | Всего | 53 283 | 13 320,78 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 53 283 | 13 320,78 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2****подпрограммы 4** приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении  | Всего | 14 000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 14 000 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | **Основное мероприятие 3** **подпрограммы 4**Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 7 929 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 7 929 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | **Основное мероприятие 4** **подпрограммы 4**прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении. | Всего | 11 071 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 11 071 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 7** **подпрограммы 4**Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области | Всего | 299 000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 299 000 |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

 Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_И.о.Попова А.А./

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2019 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование целей, индикаторов,задач, показателей, подпрограмм,основных мероприятий1 | Ответственыйисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | Факт (1 квартал,2019года) |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год |
| План | Факт (1 квартал,2019года)2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и само занятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 3 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 15,7 | 16,0 | 16,6 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1086 | 1088 | 1256 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 572 | 580 | 133 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. |  2 | 1 | - | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 94 | 96 | 98 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 80 | 80 | 80 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |  |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Талицкий сельсовет.** |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Содержание инфраструктуры сельского поселения Талицкий сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.** Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Талицкий сельсовет.  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 1 026 800 | 518 699,42 | 518 699,42 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Руб. | 322 780,00 | 318 911,38 | 318 911,38 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1** Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения на условиях софинансирования с областным бюджетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | 262 027,00 | 203 234,00 |  203 234,00 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1**Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | руб. |  |  |  | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **1 611 607,00** | **717 968,22** | **717 968,22** | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 20 | 25 | 25 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | 25 | 25 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.  |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 217 | 272 | 62 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | 25 | 25 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 4 506 478,00 | 3 211 025,00 |  3 211 025,00 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **4 506 478,00** | **3 211 025,00** |  **3 211 025,00** | **31.12.19** | **30.06.2019** |  |
|  |  **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.**  |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 3 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
| 4 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | 70 | 70 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.**Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Администрация сельского поселения | **руб.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**.  |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 25 | 50 | 25 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | 1 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
| 5 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Талицкий сельсовет** |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 | 80 | 80 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.**Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | 6263 | 6500 | - | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.**Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | руб. | 3228 | 3600 | - | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.**Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  | руб. | 12000 | 4500 | - | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.**Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | 1 | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4.**Мероприятия , направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **381 383,00** | **12 762,73** | **12 762,73**- | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **6 499 468,00** | **4 477 601,33** | **4 477 601,33** | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |
|  |  | **Ответственный исполнитель** | **руб.** | **6 499 468,00** | **4 477 601,33** | **4 477 601,33** | 31.12.19 | 30.06.2019 |  |

 1

 В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C2018%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.docx#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

 2

 Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_И.о.А.А.Попова/

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2019 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Талицкий сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование задач муниципальной программы, подпрограмм и мер государственного регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) |
| План отчетного года | Факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

 1

 Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_И.о.А.А.Попова/

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2019 года