Администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 г.                                   с. Талицкий Чамлык                                     № 9

О ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий  поселенческий центр культуры»

В соответствии со статьями 61-63  Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 51 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации  сельского поселения Талицкий сельсовет от 17.02.2020г.  № 4  «О  Порядке создания, реорганизации                                  и ликвидации автономных учреждений на территории сельского поселения Талицкий сельсовет », Уставом  сельского поселения Талицкий сельсовет, Уставом муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры»,  в целях оптимизации расходов сельского  поселения Талицкий сельсовет, администрация сельского поселения Талицкий сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ликвидировать муниципальное автономное учреждение  культуры «Талицкий поселенческий центр культуры»,  расположенное по адресу: 399450 Липецкая область, Добринский район, село Талицкий Чамлык, улица Советская, дом 1.

2.Утвердить ликвидационную комиссию администрации сельского поселения Талицкий сельсовет (приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий по проведению ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры» (приложение 2).

4. Указанную ликвидацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете  сельского поселения Талицкий сельсовет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Талицкий сельсовет                                                              А.А. Тарасов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Талицкий сельсовет

№ 9 от 17.03.2020г.

Ликвидационная комиссия                                                                      администрации сельского поселения Талицкий сельсовет

| Председатель комиссии | Тарасов Андрей Александрович - глава сельского поселения Талицкий сельсовет |
| --- | --- |
| Члены комиссии | Шабалкина Вера Николаевна - главный специалист-эксперт администрации сельского поселения Талицкий сельсовет |
|  | Попова Анна Анатольевна - Старший специалист 1 разряда администрации сельского поселения Талицкий сельсовет |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Талицкий сельсовет

№ 9 от 17.03.2020г.

План мероприятий

по проведению ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Талицкий сельсовет информации о ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры» | Незамедлительно, после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации по форме Р15001, которое подается в течение 3-х рабочих дней | Администрация сельского поселения |
| 2 | Инвентаризация имущества, финансовых и иных обязательств муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры», составление и утверждение передаточного акта по итогам инвентаризации | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Администрация сельского поселения |
| 3 | Уведомление в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры» | в течении 3-х рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации по форме Р15002 | ликвидационная комиссия |
| 4 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |
| 5 | Получение в Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области уведомления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации | по истечение 5 дней с даты подачи уведомления в МИФНС | ликвидационная комиссия |
| 6 | Обнародование постановления о ликвидации | В течении трех дней со дня принятия решения о ликвидации | Администрации сельского поселения |
| 7 | Письменное уведомление Центра занятости населения о начале ликвидации муниципального учреждения | В течении 3-х дней со дня принятия решения о ликвидации | ликвидационная комиссия |
| 8 | Уведомление в письменной форме внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) | в течении 10 дней со дня принятия решения о ликвидации | ликвидационная комиссия |
| 9 | Уведомление в письменной форме кредиторов и должников о ликвидации муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры» | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия |
| 10 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган. | после окончания срока для предъявления требований кредиторов - уведомление в МИФНС по форме Р15003 | ликвидационная комиссия |
| 11 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия |
| 12 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди. Закрытие счетов организации | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия |
| 13 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия |
| 14 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации по форме Р16001 | в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | ликвидационная комиссия |
| 15 | Организация сокращения работников муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры», а также иных процедур, обеспечивающих соблюдение трудовых прав работников, предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации | до 17.05.2020 г. | Администрация сельского поселения |
| 16 | Довести до внебюджетных фондов информацию об исключении муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры» из единого государственного реестра юридических лиц | в течение трех дней после внесения в Единый Государственный Реестр записи об исключении из него учреждения | ликвидационная комиссия |
| 17 | Передача документации муниципального автономного учреждения культуры «Талицкий поселенческий центр культуры» на хранение в архив | в течении месяца после ликвидации учреждения | ликвидационная комиссия |